## team_tasks
task_id | title | description | task_type | status | sprint | owner | priority | estimate_hours | spent_hours | deadline | product_area | linked_request_id | blocker_reason
TASK-1001 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | tech_debt | backlog | backlog | Alex Unknown | high | 24 | 2 | 2026-05-24 | reporting
TASK-1002 | Ускорить nightly processing | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | bug | blocked | current | Елена Крылова | medium | 6 | 0 | 2026-06-05 | billing |  | Ожидание согласования от комплаенса
TASK-1003 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | backlog | next |  | critical | 24 | 16 | 2026-05-13 | etl | REQ-1002
TASK-1004 | Ускорить nightly processing | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | feature | done | next | Игорь Павлов | medium | 24 | 8 | 2026-05-04 | billing | REQ-1036
TASK-1005 | Подготовить аналитику по обращениям | После релиза появились ошибки в отчетах. | feature | review | next | Анна Смирнова | low | 12 | 48 | 2026-05-13 | billing
TASK-1006 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | todo | current |  | medium | 6 | 4 | 2026-05-22 | billing
TASK-1007 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | review | next | Alex Unknown | low | 40 | 32 | 2026/05/28 | etl
TASK-1008 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | feature | review | next |  | medium | 8 | 0 | 2026-05-17 | crm
TASK-1009 | Добавить фильтр по сегменту | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | tech_debt | in_progress | current | Елена Крылова | medium | 24 | 48 | 2026-05-28 | billing | REQ-1060
TASK-1010 | Починить некорректный расчет | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | support | in_progress | current | Alex Unknown | high | 8 | 8 | 2026-04-30 | crm
TASK-1011 | Добавить фильтр по сегменту | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | support | blocked | next | Мария Соколова | low | 24 | 4 | 27.04.2026 | risk_engine
TASK-1012 | Починить некорректный расчет | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | tech_debt | todo | backlog |  | high | 40 | 0 | 2026-05-07 | compliance | REQ-1062
TASK-1013 | Добавить фильтр по сегменту | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | feature | backlog | backlog | Елена Крылова | medium | 40 | 16 | 2026-05-11 | etl | REQ-1033
TASK-1014 | Оптимизировать ETL-пайплайн | После релиза появились ошибки в отчетах. | tech_debt | backlog | next | Елена Крылова | medium | 40 | 8 | 2026/06/04 | billing
TASK-1015 | Ускорить nightly processing | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | in_progress | current |  | high | 16 | 0 | 2026-05-16 | crm
TASK-1016 | Разобраться с SLA-ошибками | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | bug | done | next | Анна Смирнова | high | 16 | 32 | 2026-06-04 | etl | REQ-1026
TASK-1017 | Разобраться с SLA-ошибками | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | bug | review | backlog | Анна Смирнова | medium | 12 | 4 | 2026-05-29 | billing
TASK-1018 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | support | in_progress | backlog | Игорь Павлов | high | 6 | 8 | 2026-05-17 | auth
TASK-1019 | Подготовить аналитику по обращениям | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | bug | backlog | next |  | low | 8 | 4 | 2026-06-09 | compliance | REQ-1028
TASK-1020 | Разобраться с SLA-ошибками | Пользователи жалуются на долгую обработку. | tech_debt | todo | backlog |  | medium | 16 | 48 | 2026-05-03 | reporting
TASK-1021 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | support | backlog | current | Дмитрий Волков | high | 6 | 0 | 2026/05/30 | compliance
TASK-1022 | Добавить фильтр по сегменту | После релиза появились ошибки в отчетах. | tech_debt | done | backlog | Елена Крылова | critical | 6 | 16 | 23.05.2026 | compliance
TASK-1023 | Рефакторинг сервиса авторизации | Требуется провести анализ повторных обращений. | analytics | blocked | next | Alex Unknown | high | 6 | 48 | 2026-05-01 | auth
TASK-1024 | Починить некорректный расчет | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | bug | backlog | next | Alex Unknown | critical | 40 | 48 | 2026-05-10 | etl
TASK-1025 | Добавить фильтр по сегменту | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | analytics | blocked | backlog | Дмитрий Волков | high | 24 | 16 | 2026-05-13 | etl |  | Зависимость от команды Data Platform
TASK-1026 | Исправить дублирование выгрузки | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | feature | backlog | next |  | medium | 40 | 8 | 2026-06-06 | billing
TASK-1027 | Исправить дублирование выгрузки | Пользователи жалуются на долгую обработку. | support | backlog | next | Дмитрий Волков | low | 40 | 48 | 2026-04-28 | crm | REQ-1065
TASK-1028 | Починить некорректный расчет | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | support | done | backlog | Мария Соколова | low | 16 | 4 | 2026/05/18 | etl
TASK-1029 | Ускорить nightly processing | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | tech_debt | review | current | Дмитрий Волков | high | 8 | 8 | 2026-05-29 | compliance
TASK-1030 | Добавить фильтр по сегменту | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | tech_debt | done | next | Игорь Павлов | high | 24 | 16 | 2026-05-11 | auth | REQ-1067
TASK-1031 | Рефакторинг сервиса авторизации | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | bug | done | backlog | Дмитрий Волков | low | 12 | 4 | 2026-05-06 | reporting | REQ-1073
TASK-1032 | Ускорить nightly processing | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | feature | in_progress | next | Дмитрий Волков | low | 12 | 0 | 2026-05-03 | auth
TASK-1033 | Подготовить аналитику по обращениям | После релиза появились ошибки в отчетах. | bug | done | next | Елена Крылова | high | 12 | 8 | 07.06.2026 | auth | REQ-1009
TASK-1034 | Рефакторинг сервиса авторизации | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | bug | backlog | backlog | Дмитрий Волков | low | 8 | 32 | 2026-05-11 | billing
TASK-1035 | Исправить дублирование выгрузки | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | analytics | in_progress | current | Елена Крылова | low | 8 | 0 | 2026/05/09 | auth
TASK-1036 | Добавить фильтр по сегменту | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | feature | blocked | backlog | Мария Соколова | high | 40 | 4 | 2026-05-05 | risk_engine | REQ-1009
TASK-1037 | Рефакторинг сервиса авторизации | Требуется провести анализ повторных обращений. | support | done | backlog | Елена Крылова | high | 4 | 16 | 2026-05-11 | crm | REQ-1045
TASK-1038 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | analytics | blocked | current | Анна Смирнова | high | 8 | 0 | 2026-05-22 | reporting |  | Ожидание согласования от комплаенса
TASK-1039 | Добавить фильтр по сегменту | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | support | blocked | backlog | Елена Крылова | critical | 40 | 0 | 2026-05-09 | etl | REQ-1034 | Не подтвержден бизнес-требования
TASK-1040 | Добавить фильтр по сегменту | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | tech_debt | blocked | backlog | Елена Крылова | high | 24 | 0 | 2026-06-04 | compliance
TASK-1041 | Ускорить nightly processing | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | tech_debt | done | next | Анна Смирнова | medium | 16 | 0 | 2026-04-28 | compliance | REQ-1044
TASK-1042 | Подготовить аналитику по обращениям | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | support | backlog | backlog | Елена Крылова | high | 6 | 8 | 2026/05/20 | etl | REQ-1050
TASK-1043 | Добавить фильтр по сегменту | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | tech_debt | done | next | Анна Смирнова | high | 4 | 8 | 2026-05-16 | auth
TASK-1044 | Добавить фильтр по сегменту | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | review | current | Мария Соколова | critical | 40 | 16 | 05.06.2026 | crm
TASK-1045 | Ускорить nightly processing | Требуется провести анализ повторных обращений. | analytics | done | current |  | high | 4 | 2 | 2026-05-23 | risk_engine
TASK-1046 | Починить некорректный расчет | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | tech_debt | blocked | backlog | Мария Соколова | medium | 6 | 8 | 2026-05-14 | crm |  | Зависимость от команды Data Platform
TASK-1047 | Рефакторинг сервиса авторизации | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | analytics | blocked | backlog | Alex Unknown | low | 12 | 2 | 2026-05-16 | reporting | REQ-1059
TASK-1048 | Разобраться с SLA-ошибками | Требуется провести анализ повторных обращений. | analytics | done | current | Елена Крылова | high | 16 | 8 | 2026-05-29 | auth
TASK-1049 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | support | blocked | current | Alex Unknown | medium | 12 | 4 | 2026/05/09 | crm |  | Зависимость от команды Data Platform
TASK-1050 | Рефакторинг сервиса авторизации | Требуется провести анализ повторных обращений. | tech_debt | todo | next |  | high | 24 | 16 | 2026-05-19 | auth
TASK-1051 | Рефакторинг сервиса авторизации | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | feature | blocked | backlog | Игорь Павлов | critical | 4 | 8 | 2026-04-27 | compliance
TASK-1052 | Подготовить аналитику по обращениям | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | analytics | done | next |  | low | 4 | 4 | 2026-06-02 | crm
TASK-1053 | Ускорить nightly processing | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | feature | done | current | Дмитрий Волков | critical | 8 | 8 | 2026-05-12 | billing
TASK-1054 | Разобраться с SLA-ошибками | После релиза появились ошибки в отчетах. | feature | todo | next | Игорь Павлов | critical | 8 | 8 | 2026-05-30 | risk_engine
TASK-1055 | Ускорить nightly processing | Пользователи жалуются на долгую обработку. | feature | review | next | Alex Unknown | high | 8 | 2 | 15.05.2026 | etl | REQ-1021
TASK-1056 | Разобраться с SLA-ошибками | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | feature | todo | next | Мария Соколова | critical | 24 | 16 | 2026/06/06 | crm
TASK-1057 | Исправить дублирование выгрузки | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | support | review | backlog | Елена Крылова | medium | 40 | 0 | 2026-05-27 | risk_engine
TASK-1058 | Подготовить аналитику по обращениям | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | support | review | backlog | Мария Соколова | critical | 8 | 4 | 2026-05-09 | billing | REQ-1047
TASK-1059 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | tech_debt | in_progress | backlog | Анна Смирнова | low | 6 | 2 | 2026-04-29 | etl
TASK-1060 | Рефакторинг сервиса авторизации | Связано с критичными обращениями от Risk департамента. | feature | in_progress | current | Дмитрий Волков | critical | 6 | 32 | 2026-05-02 | billing
TASK-1061 | Подготовить аналитику по обращениям | Требуется провести анализ повторных обращений. | support | review | backlog | Alex Unknown | low | 24 | 0 | 2026-05-08 | reporting | REQ-1018
TASK-1062 | Добавить фильтр по сегменту | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | analytics | in_progress | backlog | Игорь Павлов | low | 6 | 0 | 2026-06-07 | compliance
TASK-1063 | Оптимизировать ETL-пайплайн | После релиза появились ошибки в отчетах. | tech_debt | backlog | backlog | Мария Соколова | low | 4 | 4 | 2026/05/16 | crm
TASK-1064 | Исправить дублирование выгрузки | Требуется провести анализ повторных обращений. | analytics | in_progress | current | Alex Unknown | high | 24 | 4 | 2026-05-07 | reporting
TASK-1065 | Подготовить аналитику по обращениям | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | feature | todo | current | Игорь Павлов | critical | 4 | 32 | 2026-05-11 | billing
TASK-1066 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | done | current |  | high | 4 | 32 | 30.05.2026 | billing
TASK-1067 | Ускорить nightly processing | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | bug | review | backlog | Елена Крылова | low | 24 | 8 | 2026-05-05 | compliance
TASK-1068 | Добавить фильтр по сегменту | Требуется провести анализ повторных обращений. | analytics | blocked | backlog | Alex Unknown | high | 4 | 32 | 2026-05-07 | etl
TASK-1069 | Починить некорректный расчет | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | analytics | backlog | next | Елена Крылова | low | 12 | 4 | 2026-05-20 | auth | REQ-1073
TASK-1070 | Починить некорректный расчет | Проблема проявляется не всегда, требуется расследование. | tech_debt | blocked | current | Елена Крылова | critical | 40 | 4 | 2026/05/26 | etl
TASK-1071 | Добавить фильтр по сегменту | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | bug | blocked | backlog | Alex Unknown | medium | 12 | 32 | 2026-05-15 | risk_engine | REQ-1028
TASK-1072 | Подготовить аналитику по обращениям | После релиза появились ошибки в отчетах. | feature | blocked | current | Елена Крылова | medium | 40 | 48 | 2026-05-11 | reporting | REQ-1030 | Не подтвержден бизнес-требования
TASK-1073 | Рефакторинг сервиса авторизации | Есть подозрение на проблему с кэшированием. | bug | backlog | current | Елена Крылова | low | 24 | 48 | 2026-05-22 | etl
TASK-1074 | Добавить фильтр по сегменту | Нужно устранить нестабильность в nightly job. | bug | done | current | Мария Соколова | critical | 8 | 0 | 2026-06-05 | crm
TASK-1075 | Подготовить аналитику по обращениям | Требуется провести анализ повторных обращений. | bug | review | current | Анна Смирнова | critical | 12 | 16 | 2026-05-29 | auth
TASK-2001 | Оптимизировать ETL-пайплайн | Требуется провести анализ повторных обращений. | feature | todo | current |  | medium | 6 | 4 | 2026-05-22 | billing
TASK-2002 | Исправить проблему с отчетами | Очень похожая проблема как в других задачах reporting. | bug | blocked | current | Неизвестный Сотрудник | critical | 20 | 18 | 12-05-2026 | reporting |  | Ожидание внешнего API